## Página1
Sprint 1 | Tarefa | Início | Conclusão
Geral | Organizar as funcionalidades e separar as tarefas para o projeto | 2025-08-27 | 2025-09-02
Sprint 2 | Tarefa | Início | Conclusão
Geral | Elaborar estrutura do site no caderno e melhorar através do canva | 2025-09-03 | 2025-09-09
Sprint 3 | Tarefa | Início | Conclusão
Geral | Informações necessárias para criação do site escolhidas | 2025-09-10 | 2025-09-16
Sprint 4 | Tarefa | Início | Conclusão
Geral | Iniciar a criação do projeto no github e começar os códigos | 2025-09-17 | 2025-09-23
Sprint 5 | Tarefa | Início | Conclusão | Sprint | Tarefa | Início | Conclusão
Mirela | Criar a página "Sobre Nós" e adicionar informações | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Mirela
Lian | Criar o repositório, as pastas do projeto e começar a codar o e-commerce | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Lian
Luiza | Começar a página "Página Interativa" e adicionar informações | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Luiza
Artur | Inicar a página "Home" e a navbar | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Artur
Sprint 6 | Tarefa | Início | Conclusão
Mirela | Elaborar cards, textos informativos e o card de contato | 2025-10-01 | 2025-10-07
Lian | Conectar o Json-Server | 2025-10-01 | 2025-10-07
Luiza | Adicionar um API de busca de dinossauros | 2025-10-01 | 2025-10-07
Artur | Iniciar a página de períodos | 2025-10-01 | 2025-10-07
Obs: | Antes da conclusão, todos reestruturaram as páginas para um novo modelo se site
Sprint 7 | Tarefa | Início | Conclusão
Mirela | Começar a componentizar os cards | 2025-10-08 | 2025-10-14
Lian | Criar cards componentizados | 2025-10-08 | 2025-10-14
Luiza | Colocar a logo do site e alterar as fontes dos textos | 2025-10-08 | 2025-10-14
Artur | Adicionar a navbar em todas as páginas, colocar o banco de dados do login no Supabase | 2025-10-08 | 2025-10-14
Sprint 8 | Tarefa | Início | Conclusão
Mirela | Terminar a componentização e adicionar fotos | 2025-10-15 | 2025-10-21
Lian | Criar a página de compras | 2025-10-15 | 2025-10-21
Luiza | Página completa | - | -
Artur | Arrumar os erros da navbar nas páginas | 2025-10-15 | 2025-10-21
Sprint 9 | Tarefa | Início | Conclusão
Mirela | Página completa | - | -
Lian | Fontes | 2025-10-22 | 2025-10-28
Luiza | Página completa | - | -
Artur | Arrumar página de login | 2025-10-22 | 2025-10-28